## Toptan Şarküteri
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Frontend Backend DB | Mevcut WEB sitesi | Arayüz analizi | Mevcut toptan şarküteri ana sayfa sayfa tasarımı ve içerik yönünden analiz edilecek. | 2 | 5 | 300 | 3000
2 | Analiz | Frontend Backend DB | Ürün Paneli | Arayüz analizi İçerik Analizi Veri Tabanı Analizi | Programın ürün sayfa tasarımı ürün veritabanı ürün panelinin kodlanması işlemlerinin çalışması yapılacak. | 2 | 5 | 300 | 3000
3 | Analiz | Frontend Backend DB | Üretici Paneli | Arayüz analizi İçerik Analizi Veri Tabanı Analizi | Programın ürün üretici sayfa tasarımı ürün veritabanı üretici panelinin kodlanması işlemlerinin çalışması yapılacak. | 2 | 5 | 300 | 3000
4 | Analiz | Frontend Backend DB | Müşteri Paneli | Arayüz analizi İçerik Analizi Veri Tabanı Analizi | Programın ürün müşteri sayfası tasarımı ürün veritabanı ürün müşteri panelinin kodlanması işlemlerinin çalışması yapılacak. | 2 | 5 | 300 | 3000
5 | Analiz | Frontend Backend DB | Kasa ve Ürün Alış Paneli | Arayüz analizi İçerik Analizi Veri Tabanı Analizi | Programın kasa ve ürün alış sayfa tasarımı ürün veritabanı kasa ve ürün alış panellerinin kodlanması işlemlerinin çalışması yapılacak. | 2 | 5 | 300 | 3000
6 | Analiz | Frontend Backend DB | Ürün Satış Paneli | Arayüz analizi İçerik Analizi Veri Tabanı Analizi | Programın ürün satış tasarımı ürün veritabanı ürün satış panelinin kodlanması işlemlerinin çalışması yapılacak. | 2 | 5 | 300 | 3000
7 | Analiz | Frontend Backend DB | Tahsilat ve Ödeme Paneli | Arayüz analizi İçerik Analizi Veri Tabanı Analizi | Programın tahsilat ve ödeme sayfa tasarımı ürün veritabanı tahsilat ve ödeme panelinin kodlanması işlemlerinin çalışması yapılacak. | 2 | 5 | 300 | 3000
8 | Analiz | Frontend Backend DB | Genel Kullanıcı Paneli | Arayüz analizi İçerik Analizi Veri Tabanı Analizi | Tüm ekranlar ve fonksiyonalite proje ekibi ve kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek. Yapılan tüm geliştirmeler için eğitim verilecek, eğitim içeriği dokümante edilecek. | 2 | 5 | 300 | 3000
[8 empty] | Toplam tutar | 24000